## Mededelingen
Nummer | Mededeling
M001 10-9-2019 | TK is naar de ortho
M002 10-9-2019 | We hebben een nieuw projectlid genaamkt Chris van Roeyen
M003 10-9-2019 | De spullen zijn bestelt
M004 17-9-2019 | Chris van de Roeien is overgestapt naar een ander project
M005 17-9-2019 | We rebooten het project
M006 17-9-2019 | We hebben een andere werkplek
M007 | Er ligt een voeding klaar voor 5v, 12v en 24 volt klaar voor de led-strip
Ilias is ziek

## Besluiten
Nummer | Besluiten
B001- 3-9-2019 | Vaste vergadering datum
B002- 10-9-2019

## Acties
Nummer | Actie | Uitvoerende | Deadline | Status
A001- 28-8-2019 | RolatieSchema maken | Projectgroep | 2019-09-17 | Gesloten
A002- 28-8-2019 | Bespreken functionaliteit (sharepoint) kennisgroep | Projectgroep | 2019-09-02 | Gesloten
A003- 28-8-2019 | Offerte maken | Projectgroep | 2019-09-03 | Gesloten
A004- 28-8-2019 | Handboek sharepoint doorlezen | Projectgroep | 2019-09-02 | Gesloten
A005- 3-9-2019 | Bestel lijst invullen | Projectgroep | 2019-09-03 | Gesloten
A006- 3-9-2019 | Plan van aanpak | Projectgroep | 2019-09-17 | Gesloten
A007- 3-9-2019 | Research Node-Red (installeren, configureren, flow aanmaken om ledje te laten knipperen) | Tk, Roshan | 2019-09-17 | Gesloten
A009- 3-9-2019 | Vaste vergaderingen inplannen | Projectgroep | 2019-09-17 | Gesloten
A010- 3-9-2019 | Documentatie doorlezen van vorige IOT projecten opzoek naar technische raakvlakken | Projectgroep | 2019-09-17 | Gesloten
A012- 10-9-2019 | Uitzoeken hoe kerntaak 1 werkt | Projectgroep | 2019-09-11 | Gesloten
A013- 10-9-2019 | Uitzoeken status Chris | Projectgroep | 2019-09-11 | Gesloten
A014- 10-9-2019 | Uitzoeken welke weerstand we nodig hebben | Jari, Ilias | 2019-09-12 | Gesloten
A015- 10-9-2019 | Tijn vragen hoe het zit met de bestellijst | Jari, Ilias | 2019-09-12 | Gesloten
A016- 17-9-2019 | Voorbereiding op het klantengesprek | Projectgroep | 2019-09-20 | Gesloten
A017- 22-10-2019 | kijken of we beter een arduino of een andere micro computer kunnen gebruiken | Jari, Ilias | 2019-10-24 | Gesloten
A018- 22-10-2019 | De verschillen tussen 5v, 12v en 24v led-strips onderzoeken | Roshan, Ilias | 2019-10-24 | Gesloten
A019- 22-10-2019 | De verschillen tussen RGB RGBW enz onderoeken | Tk | 2019-10-24 | Gesloten
A020- 22-10-2019 | Data toevoegen aan de leerofferte | Ilias, Jari | 2019-10-24 | Gesloten
A021- 22-10-2019 | Afspraak met Danny maken | Ilias | 2019-10-22 | Gesloten
A022- 22-10-2019 | Bewegingssensor uitzoeken. | Roshan, Jari | 2019-10-29 | Gesloten