## Mededelingen
Nummer | Mededeling
Olivier is ziek.
Danny is de klant

## Acties
Nummer | Actie | Uitvoerende | Deadline | Status
01 -02-9-2019 | sharepoint map aanmaken voor project node red | mohamed | 2019-09-11 | Gesloten
02 -02-9-2019 | Schema maken voorzitter en notulist | mohamed | 2019-09-11 | Gesloten
03 -02-9-2019 | Agenda aanmaken | mohamed | 2019-09-11 | Gesloten
04 -02-9-2019 | Interview inplannen met de opdrachtgever | mohamed | 2019-09-11 | Gesloten
05 -02-9-2019 | Afspraak maken voor uitleg leerofferte |  | 2019-09-11 | Gesloten
06 -27-9-2019 | Komende sprint node red test omgeving maken 4 weken tijd. | Mohamed, Amjad, Florian | 2019-09-11 | Gesloten
| Vragen bedenken voor de interview | Mohamed, Amjad, Florian | 2019-09-02 | Gesloten
| Afspraak maken voor uitleg leerofferte | Mohamed, Amjad, Florian | 2019-09-03 | Gesloten
| schakelaar configuren op knoppen | Amjad, Florian | 2019-09-03 | Open
| Agenda delen | mohamed | 2019-09-03 | Bezig
|  |  | 2019-09-04 | Open
| Config map van een linux scriptje naar een andere locatie voor als backup (automatisch) share point |  | 2019-09-04 | Open
2019-09-07

## Besluiten
Nummer | Besluiten
A001-22-8-2019 | er is één keer per week een project vergadering.
A002-22-8-2019 | de voorzitter en notulist roeleren
A003-22-8-2019 | twee dagen van te voren moet er een agenda verstuurd zijn naar de leden. Dit is een taak van de voorzitter
B004-22-8-2019 | vergaderingen spelen zich alleen plaats in de project uren. Bij hinder kijken wij naar een nieuwe datum of tijd. Deze moet door alle leden geacepteerd worden
B005-22-8-2019 | In het begin van de projecttijd wordt er een standup meeting van maximaal vijf minuten gehouden
Iedereen aanwezig bij de klantgesprek (indien mogelijk)