## Taken
| Projectnaam: |  | Opdrachtgever: | Deadline:
| Projectleider: |  | Projectleden: | Expert: | Coach:
Taak Nr. | Eigenaar | Taak | Prioriteit | Begindatum | Deadline | Einddatum | Status | % Voltooid | Notities | Kerntaak
1 | palyter | Klantengesprek opnemen, vragen stellen | Normaal | 2017-07-09 | 2017-07-09 | 2017-07-09 | Voltooid | 100% |  | 1
2 | iedereen | Research doen naar verschillende acesspoint merken | Normaal | 2017-11-09 | 2017-09-24 | 2017-09-24 | Gestart | 100% |  | 1
3 | palyter | Stelt de informatie behoeften vast | [5 empty] | 75% |  | 1
4 | iedereen | Start Project | Hoog | 2017-09-11 |  |  |  | 100% |  | 1
5 | iedereen | Informatie verwerken tot een leerofferte | Hoog | 2017-11-09 | 2017-11-07 | 2017-10-22 | Voltooid | 75% | Klant moet alleen nog de leerofferte ondertekenen. | 1
6 | iedereen | Personlijke leerdoelen vast stellen | Hoog | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | Voltooid | 100% |  | 1
7 | palyter | Leerofferte doornemen met vakcoach | Normaal | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 02-17-17 | Voltooid | 100% | Er moest nog een paar punten aangepast worden. | 1
8 | iedereen | Aanpassing maken aan offerte | Normaal | 2017-10-03 | 2017-11-07 | 2017-10-22 | Voltooid | 100% | aanpassingen toegepast klanten gepsprek afwachten tot voltooid | 1
9 | palyter | Acceptatie | Hoog | 2017-10-09 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | Gestart | 75% |  | 1
10. | palyter, glenn, daniel | klantgesprek | Hoog | 2017-11-07 | 2017-11-07 |  | Gestart | 0% |  | 1
11 | robin, glenn, palyter | Plan van aanpak | Hoog | 2017-11-02 | 2017-11-07 | 2017-11-06 | Voltooid | 100% |  | 1
12 | palyter | Taken verdelen | Hoog | 2017-11-02 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | Gestart | 75% |  | 1
13 | iedereen | Maken van planning | Hoog | 2017-10-09 | 2017-11-07 | 2017-11-06 | Voltooid | 100% |  | 1
14 | robin, glenn, palyter | Inleiding & Achtergronden | Hoog | 2017-10-09 | 2017-11-07 | 2017-11-06 | Voltooid | 100% |  | 1
15 | robin | Project opdracht | Hoog | 2017-10-09 | 2017-11-07 | 2017-11-06 | Voltooid | 100% |  | 1
16 | robin | Project activiteiten | Hoog | 2017-10-09 | 2017-11-07 | 2017-11-06 | Voltooid | 100% |  | 1
17 | robin | Project grenzen | Hoog | 2017-10-09 | 2017-11-07 | 2017-11-06 | Voltooid | 100% |  | 1
18 | robin | Producten | Hoog | 2017-10-09 | 2017-11-07 | 2017-11-06 | Voltooid | 100% |  | 1
19 | robin | Kwaliteit | Hoog | 2017-10-09 | 2017-11-07 | 2017-11-06 | Voltooid | 100% |  | 1
20 | robin | Project organisatie | Hoog | 2017-11-01 | 2017-11-07 | 2017-11-06 | Gestart | 75% |  | 1
21 | robin | Samenvoegen en aanpassen | Hoog | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-06 | Niet gestart | 0% |  | 1
22 | robin | Doornemen met projectcoach | Hoog | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-06 | Niet gestart | 0% |  | 1
23 | robin | Uitprinten en ondertekenen | Hoog | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-06 | Gestart | 25% |  | 1
24 | ilias | Functioneel ontwerp | Hoog | 2017-10-03 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | Voltooid | 100% |  | 1
25 | ilias | Inleiding & Achtergronden | Hoog | 2017-10-23 | 2017-11-14 | 2017-10-08 | Gestart | 75% |  | 1
26 | robin | Beschrijving van de mogelijk functinaliteiten nieuwe systemen | Hoog | 2017-11-08 | 2017-11-14 |  | Gestart | 25% |  | 1
27 | ilias | MoSCow-analyse | Hoog | 2017-11-08 | 2017-11-14 |  | Niet gestart | 0% |  | 1
28 | robin | Beschrijving van de gekozen oplossing | Hoog | 2017-11-08 | 2017-11-14 |  | Niet gestart | 0% |  | 1
29 | ilias | ontwerp nieuwe omgeving | Hoog | 2017-11-08 | 2017-11-14 |  | Niet gestart | 0% |  | 1
30 | robin | Beschrijving kosten implementatie tot omgeving | Hoog | 2017-11-08 | 2017-11-14 |  | Niet gestart | 0% |  | 1
31 | ilias | Organisatorische consequenties | Hoog | 2017-11-08 | 2017-11-14 |  | Niet gestart | 0% |  | 1
32 | robin | Gebruikte bronnen & Bronnen | Normaal | 2017-11-14 | 2017-11-21 |  | Niet gestart | 0% |  | 1
33 | iedereen | Technisch Ontwerp | Normaal | 2017-11-14 | 2017-11-21 |  | Niet gestart | 0% |  | 1
34 | iedereen | Inleiding | Hoog | 2017-11-14 | 2017-11-21 |  | Niet gestart | 0% |  | 1
35 | iedereen | Fysiek ontwerp | Hoog | 2017-11-14 | 2017-11-21 |  | Niet gestart | 0% |  | 1
36 | iedereen | Inrichting omgeving | Hoog | 2017-11-14 | 2017-11-21 |  | Niet gestart | 0% |  | 1
37 | iedereen | Inrichting services en gebruikers | Hoog | 2017-11-14 | 2017-11-21 |  | Niet gestart | 0% |  | 1
38 | iedereen | vereiste werkstation | Hoog | 2017-11-14 | 2017-11-21 |  | Niet gestart | 0% |  | 1
39 | iedereen | Testplan | Hoog | 2017-11-14 | 2017-11-21 |  | Niet gestart | 0% |  | 1
40 | iedereen | Doornemen met projectcoach | Laag | 2017-11-14 | 2017-11-21 |  | Niet gestart | 0% |  | 1
41 | iedereen | Uitprinten en ondertekenen | Hoog | 2017-11-21 | 2017-12-05 |  | Niet gestart | 0% |  | 1
42 | iedereen | Test Omgeving | Normaal | 2017-11-21 | 2017-12-05 |  | Niet gestart | 0% |  | 1
43 | iedereen | overleg inplannen | Hoog | 2017-11-21 | 2017-12-05 |  | Niet gestart | 0% |  | 1
44 | iedereen | reserveren hardware | Hoog | 2017-11-21 | 2017-12-05 |  | Niet gestart | 0% |  | 1
45 | iedereen | voor configuratie hardware | Hoog | 2017-11-21 | 2017-12-05 |  | Niet gestart | 0% |  | 1
46 | iedereen | volledige configuratie | Hoog | 2017-11-21 | 2017-12-05 |  | Niet gestart | 0% |  | 1
47 | iedereen | testen van de omgeving | Hoog | 2017-11-21 | 2017-12-05 |  | Niet gestart | 0% |  | 1
48 | iedereen | testen van de functionaliteiten | Hoog | 2017-12-12 | 2017-12-12 |  | Niet gestart | 0% |  | 1
49 | palyter | Oplevering | Hoog | 2017-12-12 | 2017-12-12 |  | Niet gestart | 0% |  | 1
50 | palyter | Inleveren documentatie kerntaak 1 | Hoog | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  | Niet gestart | 0% |  | 1

## Info
Prioriteit | Status | Categorie | Voltooid percentage | Kerntaken | werkproces?
Laag | Niet gestart |  | 0% | 1
Normaal | Gestart |  | 25% | 2
Hoog | Voltooid |  | 50% | 3
|  |  | 75% | 4
100%

## Blad1
Taken | eigenaren