## Planning
Taken |  | Einde | Uitvoerende | 2017
|  |  |  | Februari |  |  |  |  | Maart | [19 empty] | April
|  |  |  | 2017-02-20 | 2017-02-21 | 2017-02-22 | 2017-02-23 | 2017-02-24 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 2017-03-24 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | 2017-03-31 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 2017-04-05 | 2017-04-06 | 2017-04-07
Leerofferte
Project initiatie | 2017-02-20 | 2017-02-24 | Joey | bar: 2017-02-20
Informatie verwerken tot een leerofferte | 2017-02-20 | 2017-02-24 | Joey | bar: 2017-02-20
Doornemen met project coach | 2017-02-20 | 2017-02-24 | Joey | bar: 2017-02-20
Aanpassingen maken aan offerte | 2017-02-20 | 2017-02-24 | Joey | bar: 2017-02-20
Acceptatie | 2017-02-20 | 2017-02-24 | Joey | bar: 2017-02-20; 2017-02-24
Implementatie plan
Inleiding | 2017-02-20 | 2017-11-30 | Joey | bar: 2017-02-20
Beschrijving van de technische installatie | 2017-02-20 | 2017-02-21 | Joey | bar: 2017-02-20 to 2017-02-21
Instructies | 2017-02-21 | 2017-02-22 | Joey | bar: 2017-02-21 to 2017-02-22
Testen | 2017-02-22 | 2017-02-23 | Joey | bar: 2017-02-22 to 2017-02-23
Implementatie | 2017-02-23 | 2017-02-24 | Joey | bar: 2017-02-23 to 2017-02-24
Planning en Risico analyse | 2017-02-23 | 2017-02-24 | Joey | bar: 2017-02-21; 2017-02-23 to 2017-02-24
Implementatie
Implementeren | 2017-03-06 | 2017-03-17 | Allen | bar: 2017-03-06 to 2017-03-17
vCenter opnieuw inrichten | 2017-03-06 | 2017-03-07 | ALlen | bar: 2017-03-06 to 2017-03-15
vSphere Data Protection installeren | 2017-02-21 | 2017-02-22 | Allen | bar: 2017-02-21 to 2017-02-22; 2017-03-15 to 2017-03-22; 2017-03-28
Back-ups inrichten | 2017-02-22 | 2017-02-24 | Allen | bar: 2017-02-22 to 2017-02-24; 2017-03-28
Testen | 2017-02-22 | 2017-02-24 | Allen | bar: 2017-02-22 to 2017-02-24; 2017-03-28
Acceptatietest
Testen | 2016-12-19 | 2016-10-19 | Testers | bar: 2017-03-20 to 2017-03-31
Evaluatie
Evalueren met coach | 2017-01-09 | 2017-01-12 | Coach | bar: 2017-03-28; 2017-04-03 to 2017-04-07
Oplevering
Oplevering van het project | 2016-11-28 | 2017-01-20 | Joey
Inleveren
Looptijd
Behaald
Afgerond