## Mededelingen
Nummer | Mededeling
11092017 | Er moet research gedaan worden naar geschikte Acces points voor het bedrijf. Welke het best bij het bedrijf past

## Besluiten
Nummer | Besluiten
2017-09-11 | Er moet research gedaan worden voor geschikte acces points. Welke het best bij het bedrijf past.
2017-09-25 | Overleg planning om 13:00
2017-09-25 | 8:45 tot 9:00 bespreken wat we gaan doen
2017-10-26 | Voortaan moet actief de actie- en besluitenlijst worden bijgehouden.
2017-10-31 | Vanaf nu gezamenlijk aan elk document werken in plaats van gescheiden aan verschillende documenten
2017-11-07 | klantgesprek gaat niet door
2017-11-07 | functionaliteiten doornemen tijdens klantgesprek, daarna vragen stellen.

## Acties
Nummer | Actie | Uitvoerende | Deadline | Status
11092017 | Research doen na geschikte acces points voor het bedrijf. Welke het best bij het bedrijf past. | Iedereen | 2017-09-19 | inbehandeling
25092017 | lokaal regelen voor vergadering planning | Daan | 2017-09-25 | inbehandeling
25092017 | Leerofferte onderste gedeelte datums afmaken en kt2 weghalen. | Palyter | 2017-09-25 | in behandeling
25092017 | examen afspraken inleveren bij Marcel Houtekamer | Palyter | 2017-09-29 | in behandeling
25092017 | Sharepoint helemaal inrichten | Palyter + robin
25092017 | Dropbox accounts koppelen | Robin | 2017-09-25
25092017 | leerofferte presenteren voor de klant | Palyter | 2017-09-29 | in behandeling
25092017 | Alle documenten samenvoegen in 1 document | Glenn en Palyter | 2017-09-28
26102017 | Persoonlijke leerdoelen toelichten in leerofferte | Iedereen | 2017-10-27 | In behandeling
26102017 | Planning maken | Iedereen | 2017-10-27 | in behandeling
26102017 | Komende vergadering besluiten of we wel of geen sjablonen voor functioneel en technisch ontwerp gebruiken | Iedereen | 2017-10-27 | In behandeling
26102017 | Alles van Dropbox overzetten naar Sharepoint | Glenn | 2017-10-30 | in behandeling
31102017 | Vergaderen en planning afmaken, ook punt 6, 7 en 8 van vorige vergadering bespreken | Iedereen | 2017-11-02 | in behandeling
7112017 | e-mail aan kevin, in de toekomst formele communicatie via mail en niet via facebook, met marcel in CC | Palyter
7112017 | Plan van aanpak doornemen | iedereen
7112017 | planning maken voor klant | iedereen
7112017 | nadenken over werkwijze motiveren en uitleggen | Palyter
7112017 | voorstel document verbeteren, meer duidelijkheid | Glenn & Palyter
7112017 | categoriseer je vragen
7112017 | doel van gesprek noemen aan begin vragenlijst
7112017 | contact gegevens delen aerohive met marcel | Palyter
7112017 | contact met klant, volgende klantgesprek graag in vlissingen | Palyter
asdfasdf