## Mededelingen
12 | Mededeling
1 | Glenn Geijp is afwezig vanwege ziekte
2 | Marcel houtekamer niet aanwezig
3 | Marcel houtekamer zorgt voor een C20 naar C19 stekker.
4 | Functioneel ontwerp is af
5 | Technisch ontwerp is bijna compleet laast puntjes op de i zetten
6 | Testgeving is opgebouwt.
7 | Wachten op server beheer voor het afronden van het testen. We hebben 3 viruele servers nodig
8 | Server aanvraag loopt vertraging op invorm van windows updates bij serverbeheer
9 | SSL cerificaat aangevraagt wachten op CAB tot goedkeuring
10 | Er moet een testplan gescherven worden voor evaluatie van het testen.
11 | De servers zijn aangemaakt en hebben er toegang toe.
12 | het huidgie SSL certificaat werkt niet op de UPS omgeving vanwege dat 4096 bits niet wordt ondersteund
13 | Serverbeheer heeft nogsteeds de server niet opgeleverd
14 | De Punten die niet konden worden afgerond kunnen onderbouwen bij het oplever gesprek
15 | In het test raport beschrijven welke punten niet konden worden voldaan daarvan de oplossing beschrijven hoe het wel zou kunnen.

## Besluiten
Nummer | Besluiten
1 | Er moet een RFC ingevuld worden voor aanvraag dat we een UPS uit het data center mogen halen voor detest omgeving.
2 | RFC is goedgekeurd voor het verplaats van de UPS uit kast drie om te testen. UPS uit 4 vangt de apparaten op van de UPS uit kast 4
3 | We gaan gebruik maken van Powerchute NS inplaats van Powerchute Business Edtion
4 | Binnen Powerchute wordt de mode Redundent ingesteld.
5 | Er word een keepass aangemaakt voor het waarbrogen van de wachtwoorden
6 | 1 windows server 2012 host en 2 ESXI host aanvragen waar Powerchute op word geinstalleerd
7 | RFC aanvragen voor een SSL cerificaat
8 | Radius kan niet worden gebruikt dus gaan we voor Lokale users

## Acties
Nummer | Actie | Uitvoerende | Deadline | Status
1 | Inlog gegevens achterhalen van UPS | Thijs | 2018-11-06 | Gesloten
2 | RFC aanvragen voor UPS | Thijs | 2018-11-07 | Gesloten
3 | Weekelijks vergadering inplannen | Thijs | 2018-11-07 | Gesloten
4 | Leerofferte aanpassen naar de punten van de opdrachtgever | Thijs & Glenn | 2018-11-07 | Gesloten
5 | Leerofferte verifieren en inleveren | Thijs | 2018-11-08 | Gesloten
6 | Uitzoeken stroomgroepen (Deurthes ingang) wattage maximale capiciteot PDU LED | Thijs & Glenn | 2018-11-12 | Gesloten
7 | Fucntioneel ontwerp afronden | Thijs & Glenn | 2018-11-16 | Gesloten
8 | Peter ritco vragen wat de stroomgroepen zijn | Thijs | 2018-11-20 | Gesloten
9 | Testomgeving opbouwen en testen | Thijs & Glenn | 2018-11-21 | Gesloten
10 | Aanvraag SSL certificaat CAB | Thijs | 2018-11-26 | Gesloten
11 | Server aanvragen serverbeheer | Thijs | 2018-11-26 | Bezig
12 | Tenische ontwerp afronden | Thijs & Glenn | 2018-11-26 | Gesloten
13 | Testplan schrijven + Testrapport | Thijs & Glenn | 2018-11-28 | Gesloten