## Besluiten
Nummer | Besluiten
1M-12112019 | Vaste vergadering inplannen

## Mededelingen
Nummer | Mededeling
M1-12112019 | Sander is ziek
M2-12112019 | Project is vanaf vandaag van start gegaan.

## Acties
Nummer | Actie | Uitvoerende | Deadline | Status
A001- 28-8-2019 | Overleggen om project te examineren | Jari | 2019-11-13 | Gesloten
A002- 28-8-2019 | Informatie opdoen over het project (Documenteren) | Jari, Pieter, Jaimy en Sander | 2019-11-13 | Gesloten
A003- 28-8-2019 | Klantvragen maken | Jari, Pieter | 2019-11-12 | Gesloten
A004- 28-8-2019 | Klantgesprek inplannen | Jaimy | 2019-11-12 | Gesloten
A005- 3-9-2019 | Vaste vergadering inplannen | Pieter | 2019-11-12 | Gesloten
A006- 3-9-2019 | Projectleden in de Sharepoint zetten | Jari | 2019-11-12 | Gesloten
A007- 3-9-2019 | Inplannen vergadering examineren met Bram en Jeroen. | Jari | 2019-11-12 | Gesloten
A008- 3-9-2019 | Klantgesprek 13-11-2019 | Jari, Pieter en Sander | 2019-11-13 | Gesloten
A009- 3-9-2019 | Uitzoeken welke mini computer we het best kunnen gebruiken (Bijv. Raspberry of Arduino) (Documenteren) | Jari en Pieter | 2019-11-15 | Gesloten
A010- 3-9-2019 | Uitzoeken hoe we de testomgeving gaan maken. | Pieter | 2019-11-15 | Gesloten
A011- 3-9-2019 | Sensors onderzoeken welke het best kan worden gebruikt (Documenteren) | Jaimy | 2019-11-15 | Gesloten
A012- 10-9-2019 | Benodigdheden onderzoeken voor het project (Documenteren) | Sander en Pieter | 2019-11-15 | Gesloten
A013- 10-9-2019 | Klantgesprek 14-11-2019 | Jari, Pieter, Jaimy en Sander | 2019-11-14 | Gesloten
A014- 10-9-2019 | Leerofferte: Doel | Jari | 2019-11-15 | Gesloten
A015- 15-9-2019 | Leerofferte: Beoogd resultaat | Jari | 2019-11-15 | Gesloten
A016- 15-9-2019 | Leerofferte: Gerichte activiteiten | Jari | 2019-11-15 | Gesloten
A017- 15-9-2019 | Leerofferte: Leerdoelen student | Jari, Jaimy, Pieter en Sander | 2019-11-15 | Gesloten
A018- 15-9-2019 | Leerofferte: Randvoorwaarden | Jaimy | 2019-11-15 | Gesloten
A019- 15-9-2019 | Leerofferte: Taakverdeling | Pieter | 2019-11-15 | Gesloten
A020- 15-9-2019 | Leerofferte: Informatievoorziening, Public relations en Financiële offerte | Jari | 2019-11-19 | Gesloten
A021- 15-9-2019 | Leerofferte ondertekenen | Jari | 2019-11-22 | Gesloten
A022- 15-9-2019 | Functioneel ontwerp: Inleiding | Jari | 2019-11-26 | Gesloten
A023-22-9-2019 | Functioneel ontwerp: Beschrijving van de mogelijke functionaliteiten nieuwe systeem | Jaimy | 2019-11-26 | Gesloten
A024-22-9-2019 | Functioneel ontwerp: Moscow Analyse | Pieter | 2019-11-26 | Gesloten
A025-22-9-2019 | Functioneel ontwerp Beschrijving van de gekozen oplossing | Pieter | 2019-11-26 | Gesloten
A026-22-9-2019 | Functioneel ontwerp: ontwerp nieuwe omgeving | Jaimy | 2019-11-28 | Gesloten
A027-22-9-2019 | Functioneel ontwerp: Beschrijving kosten implementatie totaal omgeving | Jaimy | 2019-11-28 | Gesloten
A028-22-9-2019 | Functioneel ontwerp: Organisatorische consequenties | Jari | 2019-11-28 | Gesloten
A029-03-9-2019 | Functioneel ontwerp: Gebruikte bronnen | Sander | 2019-11-28 | Gesloten
A030-03-9-2019 | Functioneel ontwerp laten controleren en ondertekenen | Jari | 2019-12-05 | Bezig
A031-03-9-2019 | Technisch ontwerp: Inleiding | Jaimy | 2019-12-05 | Bezig
A032-03-9-2019 | Technisch ontwerp: Plan | Jari | 2019-12-05 | Bezig
A033-03-9-2019 | Technisch ontwerp: Installatie | Jaimy | 2019-12-05 | Open
A034-03-9-2019 | Technisch ontwerp: Inrichting services en gebruikers | Pieter | 2019-12-05 | Bezig
A035-03-9-2019 | Technisch ontwerp: Testplan | Pieter | 2019-12-05 | Open
A036-03-9-2019 | Technisch ontwerp: Installatiehandleiding | Pieter, Jaimy | 2019-12-11 | Open
A037-03-9-2019 | Technisch ontwerp: Gebruikershandleiding | Jari, Sander | 2019-12-11 | Open
A038-03-9-2019 | Technisch ontwerp laten ondertekenen | jari | 2019-12-06 | Open
A039-03-9-2019 | Legoparkeergarage bouwen voor de testomgeving | Jaimy, Sander | 2019-12-12 | Open
A040-03-9-2019 | Arduino en sensors configureren | Pieter | 2019-12-12 | Open
A041-03-9-2019 | Arduino en sensors in de parkeergarage plaatsen | Jaimy en Pieter | 2019-12-12 | Open
A042-03-9-2019 | Arduino script maken | Jari | 2019-12-12 | Open
A043-03-9-2019 | Project opleveren | Jari, Pieter, Jaimy en Sander | 2019-12-13 | Open