## Besluiten
Nummer | Besluiten
5-10-18 1 | Maandag 8-10-18 maken we de leerofferte.

## Mededelingen
Nummer | Mededeling
5-10-18 1 | Corné is afwezig.
12-10-18 1 | Samenwerking met project LoRaWAN stopt.
24-10-18 1 | Leerofferte af.
24-10-18 2 | Armatuur komt later door afwezigheid Stef Abrahamse

## Acties
Nummer | Actie | Uitvoerende | Deadline | Status
5-10-2018 1 | Volgende vergadering inplannen voor 8-10-18 | Michael & Joey | 2018-10-05 | Gesloten
8-10-2018 2 | Voor 11-10-2018 vergadering eerste twee uur inplannen met projectgroep om leerofferte na te kijken samen met Lars, Avi en Max. | Jari | 2018-10-09 | Gesloten
8-10-2018 3 | Mail sturen naar Stef Abrahamse of de armatuur gemaakt kan worden. | Corné & Djerzy | 2018-10-11 | Gesloten
8-10-2018 5 | Voor 25-10-2019 vergadering inplannen met projectgroep stoplicht om Node-RED, Domoticz en MQTT kennis te delen. | Jari | 2018-10-09 | Gesloten
11-10-2018 1 | Voor 22-10-2018 vergadering inplannen met kennisgroep IoT om verbeterde leerofferte te bespreken | Corné | 2018-10-11 | Gesloten
22-10-2018 1 | Corné, Harry en Joey gaan het partijen/personen kopje verbeteren. | Corné & Joey & Harry | 2018-10-24 | Gesloten
22-10-2018 2 | Jari, Djerzy en Michael gaan het kopje ; eind resultaten verbeteren. | Jari & Djezry & Michael | 2018-10-24 | Gesloten
20-10-2018 3 | De volgende Vergadering inplannen voor 24-10-2018 | Harry & Joey | 2018-10-24 | Gesloten
20-10-2018 4 | Leerofferte afmaken, kopje gerichte activiteiten. | Djezry & Joey | 2018-10-24 | Gesloten
24-10-2018 1 | Leerdoelen afmaken. | Jari (F) | 2018-10-24 | Gesloten
24-10-2018 2 | Leerofferte uitprinten en laten ondertekenen door Danny | Djerzy & Corné | 2018-10-26 | Bezig
26-10-2018 1 | Bridge en Philips hue lampen pakken en kijken hoe ze samen werken. | Joey en Corné | 2018-11-08 | Gesloten
26-10-2018 2 | Uitzoeken hoe domoticz en Node-RED samenwerken (MQTT) | Djerzy, Joey, Harry | 2018-11-08 | Bezig
26-10-2018 3 | Node-Red, Domoticz en MQTT op een laptop zetten en uitzoeken hoe we de Hue lampen kunnen configureren. | Harry & Joey | 2018-11-08 | Gesloten
26-10-2018 4 | Mail sturen voor armatuur | Djerzy | 2018-11-08 | Gesloten
26-10-2018 5 | Domoticz en Node-RED op een Raspberry Pi zetten en de hue lampen configureren op de Raspberry | Harry & Joey |  | Open
30-11-2018 1 | Plan van aanpak afmaken | Djerzy, Joey, Harry | 2018-11-05 | Open
30-11-2018 2 | Technisch ontwerp, functioneel ontwerp maken | Djerzy, Joey, Harry | 2018-11-07 | Open