## Weekly Chore Schedule
| zo |  | ma |  | di |  | wo |  | do |  | vr |  | za |  | de laatste 2 uur per dag zal aan het project gewerkt worden.
| 2019-09-15 |  | 2019-09-16 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-20 |  | 2019-09-21 |  | als er tijd voor is het 3e en 4e uur ook.
Task | Who | Done | Who | Done | Who | Done | Who | Done | Who | Done | Who | Done | Who | Done | als projectleider wil ik dat je de eerste 2 uur aan je eigen werk bezig bent. ( cisco, it essentials, mta, etc. )
beschrijving functionaliteiten |  |  |  |  | Quinten | v | Quinten | v | Quinten |  | Quinten |  |  |  | als er een x staat bij het kopje "done" betekend dit dat deze taak niet voldaan is.
moscow analyse |  |  |  |  | Robin | v | Robin | v | Robin |  | Robin |  |  |  | als er een v staat bij het kopje "done" betekend dit dat deze taak succesvol voldaan is
beschrijving oplossing |  |  |  |  | Cihan | v | Cihan | v | Cihan |  | Cihan
ontwerp nieuwe omgeving |  |  |  |  | Jesper | v | Jesper | v | Jesper |  | Jesper
kosten implementatie |  |  |  |  | Maikel | v | Maikel | v | Maikel |  | Maikel
organisatorische |  |  |  |  | Ralph & Robin | v | Ralph & Robin | v | Ralph & Robin |  | Ralph & Robin
bronnen |  |  |  |  | Ralph | v | Ralph | v | Ralph |  | Ralph
bijlage |  |  |  |  | Quinten | v | Quinten | v | Quinten |  | Quinten
werkplanning project aventador