## Weekly Chore Schedule
| zo |  | ma |  | di |  | wo |  | do |  | vr |  | za
| 2019-09-22 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-28
Task | Who | Done | Who | Done | Who | Done | Who | Done | Who | Done | Who | Done | Who | Done
POP afmaken |  |  |  |  | quinten, maikel, jesper | v | quinten, maikel, jesper | v | [6 empty] | de laatste 2 uur per dag zal aan het project gewerkt worden.
inleiding |  |  |  |  | ralph | v | ralph | v | ralph | x |  |  |  |  | als er tijd voor is het 3e en 4e uur ook.
fysiek ontwerp |  |  |  |  | maikel | v | maikel | v | maikel | x |  |  |  |  | als projectleider wil ik dat je de eerste 2 uur aan je eigen werk bezig bent. ( cisco, it essentials, mta, etc. )
inrichting omgeving |  |  |  |  | jesper | v | jesper | v | jesper | x |  |  |  |  | als er een x staat bij het kopje "done" betekend dit dat deze taak niet voldaan is.
inrichting service en gebruikers |  |  |  |  | robin | v | robin | v | robin | x |  |  |  |  | als er een v staat bij het kopje "done" betekend dit dat deze taak succesvol voldaan is
testplan |  |  |  |  | robin/jesper | v | robin/jesper | v | robin/jesper | x
inplannen klant gesprek | [8 empty] | robin | x
onderzoeken code |  |  |  |  | robin/jesper | v | robin/jesper | v | robin/jesper
werkplanning project aventador