## Mededelingen
Nummer | Mededeling
7-9-18-1 | Het project van Avirash staat momenteel stil, vanwege de afwezig van Danny Esseling.
7-9-18-2 | Maikel en Jari willen duidelijke informatie over het project (Project Facial Recognition)
14-9-18-1 | Djerzy en co gaan de deadline van de opdracht Weatherstation niet halen omdat de handleiding er niet is.
14-9-18-2 | Andre gaat officieel het project Vlinderduin aan.
14-9-18-3 | Er zijn een aantal lampen die niet reageren in het datacenter, Danny's lamp en bridge, brigde in magazijn. lamp praktijklab & achterste lamp. inplannen Danny alles uitleggen.
14-9-18-4 | Kast IoT in Datacenter, 2-3 bridges maar niet gedocumenteerd.
19-9-18-1 | Verslag maken voor Danny hoe nu verder, en hoe we dit gaan oplossen.
21-9-18-1 | MiChael en HaRRy zijn eR niet
21-9-18-2 | 20 SeptembeR: PRojeCt StopliCht gestaRt om kennis op te doen DomotiCz en Node Red
21-9-18-3 | PRojeCt veRgadeRing goed omschRijven bij de seRviCedesk en ook goed dooRgeven
21-9-18-4 | Uitvoerende nooit hele kennisgroep alleen namen
21-9-18-5 | Documentatie die je schrijft meteen in de sharepoint zetten in de juiste map
28-9-18-1 | Avirash afwezig
28-9-18-2 | LORAWAN Project ligt tijdelijk stil, vanwege levertijd producten.
5-10-2018-1 | Harry Tabak is zijn examen aan het maken.
5-10-2018-2 | Corné Klok Afwezig
5-10-2018-3 | Avirash zijn project is officieel gestart.
5-10-2018-4 | Maurice is er niet.
26-10-2018 1 | Maurice is er niet.
26-10-2018 2 | Jari is vanaf 1 november op stage.
26-10-2018 3 | André moet voor zijn project naar Burg-Haamstede.
2-11-2018 1 | Max en Michael gaan vanaf 5-11-2018 van start met een nieuw project in kg security.
2-11-2018 2 | Lars en Avirash hun projecten starten vanaf 5-11-2018 (KT1).
2-11-2018 3 | Corné Klok is afwezig.
2-11-2018 4 | Michael, Max & Corné stappen uit de kennisgroep.
2-11-2018 5 | Jari de Schipper is tot en met periode 3 op stage.
9-11-2018 1 | Project Vlinderduin stopt.
9-11-2018 2 | Lars en Avirash zijn officieel met hun examinerend project begonnen.
9-11-2018 3 | Lars en Avirash hebben Marcel Houtekamer aangesproken over Harry's gedrag.
9-11-2018 4 | Maurice zijn schoolmail is mgoud5@student.scalda.nl
22-11-2018 1 | Vergadering van 23 nov. verplaatst naar 22 nov.
22-11-2018 2 | André, Harry en Milan zijn niet aanwezig bij de vergadering
30-11-2018 1 | Lars, Avirash, Maurice en André zijn niet aanwezig bij de vergadering.
30-11-2018 2 | De kast voor "Project" Stoplicht is klaar
30-11-2018 3 | Joey gaat subwoofers aanschaffen voor zijn wekker.
30-11-2018 4 | De kast voor "Project" Stoplicht moet verbeterd/vervangen worden.
7-12-2018 1 | Nieuwe leden in de kennisgroep IOT: Olivier Roodenburg, Djairo Peeters.
7-12-2018 2 | Lars heeft zijn kerntaak 1 behaald, en gaat nu verder met kerntaak 2 en 4.
7-12-2018 3 | Avirash heeft zijn kerntaak 2 behaald, en gaat nu verder met kerntaak 2 en 4.
7-12-2018 4
07/01/2019 1 | Avirash is afwezig
7-1-19 2 | Nieuw kennisgroep lid Dylan Jongepier.
7-1-19 3 | Leerofferte project Nest Cam is na 7x goedgekeurd en gaat van start
7-1-19 4 | Project licht en emotie reboot + weatherstation reboot gaat volgende week van start (14-1-tweeduizendnegentien)
7-1-19 5 | Dylan en André moeten een nieuw project verzinnen samen met Danny
7-1-19 6 | Lars heeft het voor de vakantie geprobeerd te regelen
18-1-19 1 | Lars is op stage
18-1-19 2 | Avirash en Olivier zijn afwezig
18-1-19 3 | Avirash is vanaf maandag op stage
18-1-19 4 | André is de kennisgroepleider geworden. Er is geen kennisoverdracht geweest.
18-1-19 5
18-1-19 6 | Project Smart Fridge is officieel van start in samenwerking met Applicatie Ontwikkeling.
24-1-19 1 | Helft van de kennisgroep is afwezig zonder geldige reden.
24-1-19 2 | Nieuwe leden, Jurgen Haaze en Carlo…
2019-02-06 | carlo te laat, milan afwezig.
2019-02-06 | Nieuw leden Ronald van Sikkelerus en Dylan van Hurck
2019-02-06 | topdesk meldingen beter oonderhouden
2019-02-06 | bij kinderachtig gedrag zal dit meteen naar de coaches doorgekoppeld worden.
2019-02-06 | Andere indeling die efficiënter is voor projectgroepen
2019-02-06 | Danny zal na 15 feb zich meer bemoeien met de kennisgroep
14/02/2019 1 | Dylan van Hurck is tot 11.00 aanwezig.
14/02/2019 2 | André pakt Weatherstation op.
14/02/2019 3 | Security gaat zich bezighouden met de veiligheid van IoT
14/02/2019 4 | Milan is (ongeoorloofd) afwezig & Kees Krijger is afwezig i.v.m. stagebezoek.
14/02/2019 5 | André gaat opzoek naar een vervangende projectleider voor project Smart Fridge
21/02/2019 1 | Milan, Jurgen, Olivier meer aandacht besteden aan de kennisgroep
21/02/2019 2 | Pieter Joossens, Milan Janse, Mathijs Enters nieuwe project leden project Intercom
21/02/2019 3 | Mail naar alle leden met agenda punten 24 UUR VAN TE VOREN INLEVEREN
21/02/2019 4 | Inzichtelijk maken wie en wat spullen van het SSC leent > bruikleen formulier?
28/02/2019 1 | Carlo, Olivier, Rutger, Ronald, Pieter zijn afwezig
28/02/2019 2 | Rutger zit in het project Stoplicht
28/02/2019 3 | Milan , Jurgen en Olivier gaan vanaf 11 maart bezig met project Smart Fridge.
28/02/2019 4 | In de Kennisgroep moet meer dingen gevraagd worden, als dit wordt gedaan wordt er meer progressie geboekt in de projecten.
15-03-2019 1 | djerzy gaat de kennisgroep verlaten
15-03-2019 2 | olivier wordt de nieuwe kennisgroepleider vanaf maandag
15-03-2019 3 | andre stopt met de opleiding
15-03-2019 4 | project weatherstation en facial recognition zijn dood gelopen
21-3-2019 1 | Ilias Steijn is nieuw in de kennisgroep en neemt project Weatherstation over
21-3-2019 2 | Joel Bottemanne is nieuw in de kennisgroep en komt in project Weatherstation.
21-3-2019 3 | Dylan Jongepier neemt project Smart Mirror op zich.
11-4-2019 1 | Dylan Jongepier examineert Smart Mirror en neemt Joey Kempkes als projectlid

## Besluiten
Nummer | Besluiten
7-9-18-1 | Max moet zijn projectleden meer inlichten over zijn project.
21-9-18-4 | Uitvoerende nooit hele kennisgroep alleen namen
26-10-18 1 | Avirash & Lars & Max gaat volgende sprint weken beginnen met hun projecten.
26-10-18 2 | Als je voorzitter bent moet je ervoor zorgen dat je een agenda 2 uur van te voren af hebt en doorgetuurd hebt naar de hele kennisgroep.
2-11-18 1 | Jari is definitief verbannen uit de Kennisgroep Internet of Things. F
2-11-18 2 | Na elke vergadering wordt de actie- en besluitenlijst naar elk kennisgroeplid doorgestuurd.
2-11-18 3 | Elke vergadering een nieuwe versie van de actie- en besluiten lijst en de agenda.
9-11-18 1 | Harry gaat werken aan zijn gedrag.
9-11-18 2 | De actie- en besluitenlijst voor de volgende vergadering klaarzetten met datum in Sharepoint.
9-11-18 3 | Vraag een collega of hij jou actie kan volbrengen wanneer jij afwezig bent.
16-11-2018 1 | Elke week bij de kennisgroepvergadering voortgangsbewaking projecten bijhouden.
22-11-2018 1 | Alle TL lampen boven KG IOT tafel zijn uit
22-11-2018 2 | Djerzy zit nu in project Smart Fridge
6--2-2019
14/2/19 1 | Project Stoplicht gaat een leerofferte opstellen, nog brainstormen over hoe en wat met Joey & Djerzy & Harry.
14/2/19 2 | Carlo gaat met Danny zitten om de leerofferte van Project Nest Cam te bespreken.
14/2/19 3 | André pakt Project Weatherstation op, gaat beginnen met de topologie en schrijft daar de documentatie omheen.
14/2/19 4 | Kennisoverdracht verzorgen zodat iedereen uit de kennisgroep op de hoogte is van elk project. Iemand van security erbij.
14/2/19 5 | André gaat samen met Maurice verder met Project Weatherstation en André zorgt dat de topdesk ticket bijgewerkt wordt.
14/2/19 6 | Er is voortaan altijd een docent bij de wekelijkse vergadering.
14/2/19 7 | kennisgroep security moet elke week bij de kennisgroepvergadering een update geven en dus uitgenodigd worden
21/02/2019 1 | Kennisgroep vergaderingen worden voortaan in de kennisgroep uren gepland
21/02/2019 2 | Mathijs uitnodiging voor volgende kennisgroep
28/02/2019 1 | de actie en besluitenlijst moet nauwkeuriger aangevuld / bijgebouden worden met kennisgroep informatie / taken.
28/02/2019 2 | Harry en Joey pakken topdesk ticket i1902094 op.
28/02/2019 3 | Volgende vergadering duurt niet langer dan een half uur
15-3-2019 1 | Djairo is een nieuw projectlid van Smart fridge
15-03-2019 2 | project smart fridge wordt nu een volwaardig project en wordt ook in de projecturen aan gewerkt
21-3-2019 1 | Nieuwe kennisgroepsleden moeten uitleg krijgen over de lopende projecten.
21-3-2019 2

## Acties
Nummer | Actie | Uitvoerende | Deadline | Status
7-9-18-1 | Andre krijgt documentatie van Jeroen over Vlinderduin | Andre | 2018-09-10 | Gesloten
7-9-18-2 | Documentatie schrijven en opzoeken over het project Licht En Emotie. | Jari & Michael & Harry | 2018-08-19 | Gesloten
7-9-18-3 | Documentatie schrijven en opzoeken over het project Weather Station | Djerzy & Corné & Joey | 2018-08-19 | Gesloten
7-9-18-4 | Handboek schrijven voor kennisgroep IOT | Maurice & Milan |  | Open
14-9-18-1 | Met Danny overleggen en datum vastprikken het liefst begin volgende week om te bespreken en uitleggen over IoT systemen. | Lars & Avirash | 2018-09-17 | Gesloten
14-9-18-2 | Datacenter IoT netwerk en topologie uitzoeken en documenteren. | Andre & Harry & Jari | 2018-09-21 | Open
14-9-18-3 | 2 raspberry Pi's regelen | Avirash & Lars | 2018-09-21 | Gesloten
19-9-18-1 | Rebound kennisopdracht uitleg Licht En Emotie | Jari & Michael & Harry | 2018-10-01 | Gesloten
19-9-18-2 | Rebound kennisopdracht uitleg Weather Station | Djerzy & Corné & Joey | 2018-10-01 | Gesloten
19-9-18-3 | Verslag voor Danny maken hoe nu verder, oplossing bedenken. | Hele Kennisgroep | 2018-10-01 | Gesloten
21-9-18-1 | Overleg inplannen met Mart over project Stoplicht + Marcel inlichten | Djerzy | 1900-01-06 | Gesloten
21-9-18-2 | Lijst met benodigdheden maken kennisgroep en project gericht + uitleg waarom aantal omschrijving product prijs link webshop kiwi electronics | Overleg | 2018-09-21 | Gesloten
21-9-18-3 | Afspraak met Kees Krijger: hoe maak je een leerofferte | Joey & Corné | 2018-09-25 | Gesloten
28-9-18-1 | Afspraken maken over Python lessen, met Danny. | Djerzy& Avirash & Lars | 2019-09-28 | Gesloten
28-9-18-2 | Lessen inplannen op agenda voor Kennisgroep IOT met Danny | André | 2018-09-28 | Gesloten
5-10-18-1 | Naar Danny gaan om met hem dingen te bespreken. | Lars & Avirash & Max | 2018-11-02 | Gesloten
5-10-18-2 | Michael gaat een roulatie schema maken voor de Voorzitters/Notulisten voor vergaderingen. Tot eind periode 1+plus lokaal plannen elke week. | Michael | 2018-10-11 | Gesloten
5-10-18-3 | Lokaal voor elke week op vrijdag plannen, voor tot het einde van periode 1 | Jari | 2018-10-11 | Gesloten | Gesloten
5-10-18-4 | Jari vogelt uit wanneer de pauzes zijn. | Jari | 2018-10-11 | Gesloten
26-10-18 1 | Project Stoplicht moet betere leerdoelen maken. | Joey & Harry & Jari & Djerzy & Corné & Michael | 2018-10-29 | Gesloten
26-10-18 2 | André gaat voor zijn project naar Burg-Haamstede | André & Corné & Djerzy | 2018-11-05 | Gesloten
26-10-18 3 | Roulatie Schema maken van periode 2 | Djerzy | 2018-11-05 | Gesloten
2-11-18 1 | Avirash en Lars (Max) gaan in gesprek met Danny, Kees, Marcel, Jeroen over nieuwe leden met kennis. | Avirash & Lars (Max) | 2018-11-05 | Gesloten
2-11-18 2 | Voor de komende vier weken vergaderingen inplannen voor project Stoplicht. | Joey | 2018-11-05 | Gesloten
2-11-18 3 | Systeem bedenken voor projectsvoortgangbewaking. | Avirash & Lars & Djerzy | 2018-11-16 | Gesloten
2-11-18 4 | Max, Michael, Corné & Jari moeten uit de kennisgroep SharePoint verwijderd worden mits het goed wordt gekeurd. | Harry |  | Gesloten
9-11-18 1 | Naar Marcel gaan om te vragen waarom de spullen nog niet besteld zijn | Lars & Avirash | 2018-11-16 | Gesloten
9-11-18 2 | André integreren in project Stoplicht. | André & Joey | 2018-11-14 | Gesloten
9-11-18 3 | Naar Jeroen voor fittingen Hue lampen | Djerzy | 2018-11-09 | Gesloten
16-11-18 1 | Kerstboompje meenemen met versiering | Djerzy | 2018-12-03 | Gesloten
16-11-18 2 | 6 Hue lampen ophangen netjes door een gaatje zo kriskras ophangen. | Harry & Joey & Djerzy | 2018-11-16 | Gesloten
22-11-18 1 | Documenteren van testomgeving Hue servicebalie in TopDesk en Sharepoint. Nieuwe map aanmaken en alles documenteren | Djerzy & Joey | 2019-01-07 | Gesloten
22-11-18 2 | Afspraken maken oplevering/presenteren KT1 project Smart Fridge SW4 | Lars | 2018-11-22 | Gesloten
22-11-18 3 | Afspraken maken oplevering/presenteren KT1 project Hue Tap SW4 | Avi | 2018-11-22 | Gesloten
7-12-2018 1 | IOT wifi fixen, zie topdesk. | Lars | 2018-12-14 | Gesloten
7-12-2018 2 | Na kerstvakantie lampen verwisselen bij receptie, zie topdesk. | Andre, Djerzy, Joey, Harry | - | Gesloten
7-12-2018-3 | Project Licht en Emotie uitbreiden met geluids en lichtsensoren | Djerzy, Joey, Harry, Djario, Olivier | hieronder 2019 | Gesloten
7-1-2018 1.5 | Vergadering doen en met kennisgroep voor vrijdag c009 | Djairo, Olivier | 2018-01-07 | Gesloten
7-1-2018 1 | Vragen over de access points | André Junior, Harry | 2018-01-07 | Gesloten
7-1-2018 2 | Naar servicebalie gaan voor de Hue lampies vervangen met de Trust lampies | Djerzy, Joey | 2018-01-07 | Gesloten
7-1-2018 3 | Planning maken en lokalen reserveren voor de rest van het schooljaar | Djerzy | 2018-01-07 | Gesloten
18-1-2019 1 | Toegang krijgen tot de Raspberry's voor project Weatherstation seizoen twee. | Joey, Harry. | 2019-02-07 | Gesloten | deadline niet gehaald
18-1-2019 2 | Naar Serverbeheer gaan om hardwarespecificaties voor server door te geven voor project smart fridge | Anðré, Ðjerzy, Harry | 2019-01-21 | Gesloten
18-1-2019 3 | Langsgaan bij wifi beheer om de voortgang te vragen voor de wifi van iot voor de wifi van iot | ðjerzy | 2019-01-21 | Gesloten
18-1-2019 4 | Hue lampen in goede volgorde en goede stroomgroep hangen zodat ze niet aan/uit gaan met de TL-verlichting. | Joey, Ðjerzy | 2019-01-18 | Gesloten
18-1-2019 5 | Smart Mirror project André. Plan van aanpak schrijven | André en Jurgen | 2019-02-15 | Gesloten
18-1-2019 6 | Project Stoplicht vordering boeken | Joey, Djerzy | 2019-02-08 | Gesloten | deadline niet gehaald
| Djerzy gaat rfc aanvragen voor hue lampen naar juiste stroomgroep | Djerzy |  | Gesloten
24-1-2019 1 | Djerzy gaat naar netwerkbeheer voor navraag eigen netwerk. | Djerzy | 2019-01-24 | Gesloten
24-1-2019 2 | Djairo gaat langs danny voor navraag project stoplicht, weatherstation en licht & emotie | Djairo | 2019-02-15 | Gesloten
2019-02-06 | Dylan en Ronald zorgen ervoor dat ze bij de topdesk/sharepoint medlingen kunnen komen. | Dylan Hurck en Ronald | 2019-02-15 | Gesloten
2019-02-06 | Er is altijd een docent bij een vergadering | Kees & Danny |  | Gesloten
14/2/19 1 | Maurice en André gaan proberen in de Raspberry's te komen d.m.v. het root password en gaan anders opnieuw beginnen met de sensoren. | Maurice & André | 2019-02-18 | Gesloten
2019-02-21 | Deadline project weatherstation realiseren | André | 2019-03-11 | Gesloten
2019-02-21 | Project stoplicht leerofferte schrijven en laten teken door Danny | Joey | 2019-03-14 | Bezig
2019-02-21 | Djerzy, Olivier en Jurgen een account aanmaken in Bookstack | Djerzy & Olivier en Jurgen | 2019-02-21 | Gesloten
2019-02-21 | IOT: Inzichtelijk maken wie en wat spullen van het SSC leent > inzichtelijk maken > door sturen naar Danny VOOR volgende vergadering | Jurgen | 2019-02-28 | Gesloten
2019-03-15 | vergadering maandag reflectiemoment | olivier | 2019-03-18 | Gesloten
2019-03-15 | topdesk ticket aanmaken AO kan niet bij de server | Jurgen | 2019-03-21 | Gesloten
2019-03-15 | opdrachtgever informeren dat er een nieuwe projectleider komt van weatherstation | Andre | 2019-03-21 | Gesloten
2019-03-15 | nieuw lid zoeken voor project weatherstation | Olivier | 2019-03-21 | Gesloten
21-3-2019 1 | Cursus Node-RED verzorgen voor volgende week woensdag 27-3-19 | Harry, Joey, Dylan H | 2019-03-27 | Gesloten
21-3-2019 2 | Ilias moet in TOPdesk zetten dat hij Project Weatherstation overneemt. | Ilias | 2019-03-21 | Bezig
21-3-2019 3 | Olivier moet Jurgen aanspreken over het inventariseren van de spullen van de kennisgroep. | Olivier | 2019-03-27 | Bezig
11-4-2019 1 | Nieuwe leden zoeken voor project Smart Fridge | Olivier |  | Open
11-4-2019 2 | Olivier moet de notulen/voorzitter lijst aanpassen | Olivier | 2019-04-18 | Open
11-4-2019 3 | Harry hervat de ticket van topdesk | Harry | 2019-04-18 | Open