## Mededelingen
Nummer | Mededeling
7-9-18-1 | Het project van Avirash staat momenteel stil, vanwege de afwezig van Danny Esseling.
7-9-18-2 | Maikel en Jari willen duidelijke informatie over het project (Project Facial Recognition)
14-9-18-1 | Djerzy en co gaan de deadline van de opdracht Weatherstation niet halen omdat de handleiding er niet is.
14-9-18-2 | Andre gaat officieel het project Vlinderduin aan.
14-9-18-3 | Er zijn een aantal lampen die niet reageren in het datacenter, Danny's lamp en bridge, brigde in magazijn. lamp praktijklab & achterste lamp. inplannen Danny alles uitleggen.
14-9-18-4 | Kast IoT in Datacenter, 2-3 bridges maar niet gedocumenteerd.
19-9-18-1 | Verslag maken voor Danny hoe nu verder, en hoe we dit gaan oplossen.
21-9-18-1 | MiChael en HaRRy zijn eR niet
21-9-18-2 | 20 SeptembeR: PRojeCt StopliCht gestaRt om kennis op te doen DomotiCz en Node Red
21-9-18-3 | PRojeCt veRgadeRing goed omschRijven bij de seRviCedesk en ook goed dooRgeven
21-9-18-4 | Uitvoerende nooit hele kennisgroep alleen namen
21-9-18-5 | Documentatie die je schrijft meteen in de sharepoint zetten in de juiste map
28-9-18-1 | Avirash afwezig
28-9-18-2 | LORAWAN Project ligt tijdelijk stil, vanwege levertijd producten.
5-10-2018-1 | Harry Tabak is zijn examen aan het maken.
5-10-2018-2 | Corné Klok is afwezig
5-10-2018-3 | Avirash zijn project is officieel gestart.
5-10-2018-4 | Maurice is afwezig.
12-10-2018-1 | Michael, Milan en Jari zijn afwezig.
12-10-2018-2 | Avirash is jarig.
12-10-2018-3 | Samenwerking project Stoplicht en LoRaWAN gaat niet door.

## Besluiten
Nummer | Besluiten
7-9-18-1 | Max moet zijn projectleden meer inlichten over zijn project.
21-9-18-4 | Uitvoerende nooit hele kennisgroep alleen namen

## Acties
Nummer | Actie | Uitvoerende | Deadline | Status
7-9-18-1 | Andre krijgt documentatie van Jeroen over Vlinderduin | Andre | 2018-09-10 | Gesloten
7-9-18-2 | Documentatie schrijven en opzoeken over het project Licht En Emotie. | Jari & Michael & Harry | 2018-08-19 | Gesloten
7-9-18-3 | Documentatie schrijven en opzoeken over het project Weather Station | Djerzy & Corné & Joey | 2018-08-19 | Gesloten
7-9-18-4 | Handboek schrijven voor kennisgroep IOT | Maurice & Milan |  | Open
14-9-18-1 | Met Danny overleggen en datum vastprikken het liefst begin volgende week om te bespreken en uitleggen over IoT systemen. | Lars & Avirash | 2018-09-17 | Gesloten
14-9-18-2 | Datacenter IoT netwerk en topologie uitzoeken en documenteren. | Andre & Harry & Jari | 2018-09-21 | Open
14-9-18-3 | 2 raspberry Pi's regelen | Avirash & Lars | 2018-09-21 | Gesloten
19-9-18-1 | Rebound kennisopdracht uitleg Licht En Emotie | Jari & Michael & Harry | 2018-10-01 | Gesloten
19-9-18-2 | Rebound kennisopdracht uitleg Weather Station | Djerzy & Corné & Joey | 2018-10-01 | Gesloten
19-9-18-3 | Verslag voor Danny maken hoe nu verder, oplossing bedenken. | Hele Kennisgroep | 2018-10-01 | Gesloten
21-9-18-1 | Overleg inplannen met Mart over project Stoplicht + Marcel inlichten | Djerzy | 1900-01-06 | Gesloten
21-9-18-2 | Lijst met benodigdheden maken kennisgroep en project gericht + uitleg waarom aantal omschrijving product prijs link webshop kiwi electronics | Overleg | 2018-09-21 | Gesloten
21-9-18-3 | Afspraak met Kees Krijger: hoe maak je een leerofferte | Joey & Corné | 2018-09-25 | Gesloten
28-9-18-1 | Afspraken maken over Python lessen, met Danny. | Djerzy& Avirash & Lars | 2018-10-24 | Open
28-9-18-2 | Lessen inplannen op agenda voor Kennisgroep IOT met Danny | André | 2018-09-28 | Open
5-10-18-1 | Naar Danny gaan om met hem dingen te bespreken. | Lars & Avirash & Max | 2018-10-08 | Gesloten
5-10-18-2 | Michael gaat een roulatie schema maken voor de Voorzitters/Notulisten voor vergaderingen. Tot eind periode 1+plus lokaal plannen elke week. | Michael | 2018-10-11 | Gesloten
5-10-18-3 | Lokaal voor elke week op vrijdag plannen, voor tot het einde van periode 1 | Jari | 2018-10-11 | Gesloten